## Los NWS - LV
Leistungsverzeichnis LOS N/W/S
(x) | unterstützend / ergänzend
LV Pos. | Position | Los |  |  | Menge | Einheit | Preis je Einheit in € | Gesamtpreis Position in €
|  | N | W | S
0 | Gesamtkoordination | x | x
0.1 | Koodination mit Beteiligten | x |  |  |  | Stunden |  | 0
0.2 | Teilnahme an Orts-und Behördenterminen als Ganztagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung | x |  |  | 10 | Stk |  | 0
0.3 | Teilnahme an weiteren Orts-und Behördenterminen als Ganztagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung (nach Bedarf) | x |  |  | 1 | Stk |  | 0
0.4 | Teilnahme an Abstimmungsgesprächen mit Nutzern und Eigentümern vor Ort als Halbtagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung | x |  |  | 8 | Stk |  | 0
0.5 | Teilnahme an Abstimmungsgesprächen mit Nutzern und Eigentümern vor Ort als Halbtagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung (nach Bedarf) | x |  |  | 1 | Stk |  | 0
0.6 | Teilnahme an Arbeitsbesprechungen beim AG als Halbtagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung | x |  |  | 35 | Stk |  | 0
0.7 | Teilnahme an weiteren Arbeitsbesprechungen beim AG als Halbtagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung (nach Bedarf) | x |  |  | 1 | Stk |  | 0
0.8 | Teilnahme an der UAG "Wasser und Modellierung" als Halbtagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung |  | x |  | 2 | Stk |  | 0
0.9 | Teilnahme an der UAG "Wasser und Modellierung" als Halbtagspauschale, inkl. An- und Abfahrt sowie Vor- und Nachbereitung (nach Bedarf) |  | x |  | 1 | Stk |  | 0
0.10 | Erstellung Zwischenergebnisse und Zeitplankontrolle | x |  |  |  | Stunden |  | 0
0.11 | Erstellung des PEP | x |  |  |  | Stunden |  | 0
1 | Vorbemerkungen | x
1.1 | Projektgenese und Anlass des Projektes | x |  |  |  | Stunden |  | 0
1.2 | Präzisierung der Aufgabenstellung | x |  |  |  | Stunden |  | 0
2 | Zielstellung des Projektes | x | (x)
2.1 | Darstellung der Projektziele | x | (x) |  |  | Stunden |  | 0
2.2 | Beschreibung der Projektziele | x | (x) |  |  | Stunden |  | 0
2.3 | Grundsätze bezüglich der Zielerreichung | x | (x) |  |  | Stunden |  | 0
3 | Beschreibung des Projektgebietes | x | x | x
3.1 | Lage und naturräumliche Gliederung | x |  |  |  | Stunden |  | 0
3.2 | administrative Gliederung | x |  |  |  | Stunden |  | 0
3.3 | Abgrenzung der Planungsräume | x | x | x |  | Stunden |  | 0
4 | Institutionelle Rahmenbedingungen und Rechtliche Grundlagen | x | (x)
4.1 | Rechtliche Sicherungen, aktueller Schutzstatus, Prädikate | x | (x) |  |  | Stunden |  | 0
4.2 | Planungsgrundlagen und Planungsstand | x | (x) |  |  | Stunden |  | 0
4.3 | In Planung befindliche Vorhaben | x |  |  |  | Stunden |  | 0
5 | Sozioökonomische Zustandserfassung | (x) | (x) | x
5.1 | Allgemeine Darstellung und Bewertung der relevanten Nutzung | (x) | (x) | x |  | Stunden |  | 0
5.2 | Eigentumsverhältnisse, Nutzungsrechte, langfristige vertragliche Bindungen |  |  | x |  | Stunden |  | 0
5.3 | Inanspruchnahme von Förderungen innerhalb der Landwirtschaft |  |  | x |  | Stunden |  | 0
5.4 | Darstellung der Ergebnisse des REK und der agrarstrukturellen Analyse (ASA) |  | (x) | x |  | Stunden |  | 0
6 | Naturräumliche Zustandserfassung | x | x
6.1 | Abiotische Faktoren | x | x
6.1.1 | Klima | x |  |  |  | Stunden |  | 0
6.1.2 | Geologie | x |  |  |  | Stunden |  | 0
6.1.3 | Boden | x |  |  |  | Stunden |  | 0
6.1.4 | Wasserhaushalt |  | x |  |  | Stunden |  | 0
6.2 | Biotische Faktoren | x
6.2.1 | Lebensräume | x |  |  |  | Stunden |  | 0
6.2.2 | Flora | x |  |  |  | Stunden |  | 0
6.2.3 | Fauna | x |  |  |  | Stunden |  | 0
7 | Zustandserfassung in Bezug auf Zielstellung | x |  |  |  | Stunden |  | 0
8 | Konfliktanalyse | x | x | x
8.1 | Beeinträchtigungen und Konflikte durch Nutzung | x | x | x |  | Stunden |  | 0
8.2 | Beeinträchtigungen und Konflikte durch den Klimawandel | x | x | x |  | Stunden |  | 0
8.3 | Beeinträchtigungen und Konflikte durch Eingriffe | x | x | x |  | Stunden |  | 0
9 | Entwicklungsstrategie | x | x | x
9.1 | Wirkmechanismen | x | x | x |  | Stunden |  | 0
9.2 | Konfliktlösungsstrategie | x | x | x |  | Stunden |  | 0
10 | Maßnahmenprüfung | x | x | x
10.1 | Klassifikation der Maßnahmen nach Umsetzbarkeit | x | x | x |  | Stunden |  | 0
10.2 | Entwurf und Modellierung der Maßnahmen | x | x |  |  | Stunden |  | 0
10.3 | Auswertung der Modellierung | x | x |  |  | Stunden |  | 0
10.4 | Kostenschätzung |  | x |  |  | Stunden |  | 0
10.5 | Erstellung von Maßnahmenblättern | x | x |  |  | Stunden |  | 0
11 | Konzept für die Erfolgskontrolle | x | x | x
11.1 | Grundlagen | x | x | x |  | Stunden |  | 0
11.2 | Konzept für eine naturschutzfachliche Erfolgskontrolle | x |  |  |  | Stunden |  | 0
11.3 | Konzept für eine wasserwirtschaftliche Erfolgskontrolle |  | x |  |  | Stunden |  | 0
11.4 | Konzept für eine soziökonomische Erfolgskontrolle |  |  | x |  | Stunden |  | 0
12 | Sicherung der Projektziele nach Projektabschluss - Folge- bzw. Dauerpflege | x
12.1 | Aufgaben des Trägers | x |  |  |  | Stunden |  | 0
12.2 | Aufgaben Dritter | x |  |  |  | Stunden |  | 0
12.3 | Kooperationsmöglichkeiten | x |  |  |  | Stunden |  | 0
12.4 | Behandlungsrichtlinien | x |  |  |  | Stunden |  | 0
13 | Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes | x | x | x |  | Stunden |  | 0
14 | Datengrundlagen und Datenerhebung | x
14.1 | Bodenanalyse (Umfang nach Bedarf) | x
14.1.1 | Probenahme und Bestimmung Z-Klasse, zwei Horizonte | x |  |  | 34 | Stück |  | 0
14.1.2 | Probenahme und HABAB Analyse (nach Bedarf) | x |  |  | 1 | Stück |  | 0
14.1.3 | Probenahme und Siebkornanalyse (nach Bedarf) | x |  |  | 1 | Stück |  | 0
14.2 | Kartierungen inkl. Auswertung | x
14.2.1 | Uferbereiche | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.2 | Biotoptypen | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.3 | FFH-Lebensraumtypen | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.4 | Lurche Amphibia | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.5 | Fische Pisces und Rundmäuler Cyclostomata | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.6 | Großmuscheln Najaden | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.7 | Makrozoobenthos | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.8 | Libellen Odonata | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.9 | Laufkäfer Carabidae | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.10 | Gastvögel Aves (nach Bedarf) | x |  |  |  | Stunden |  | 0
14.2.11 | Fledermäuse Microchiroptera (nach Bedarf) | x |  |  |  | Stunden |  | 0
[7 empty] | Gesamtsumme | 0
[7 empty] | 5% Nebenkosten | 0
[7 empty] | netto | 0
[7 empty] | brutto | 0